## Sheet1
基于ROI网络的目标级深度估计任务实施计划
事项 | 时间 | 耗时天数 | 备注
回顾公司之前的相关工作及分析总结 | 10/19-10/22 | 4 | 已完成
方案文档 | 10/23-10/26 | 3 | 已完成
pytorch下的网络结构搭建 | 10/27-10/29 | 3 | 已完成
第一阶段(测试路场景)数据采集实施 | 11/1-11/3 | 3 | 已完成
相关工具制作 | 12/1-12/5 | 5 | 熊贞
第一阶段数据与雷达的匹配 | 取消 | 取消 | 由于采集时未关掉雷达目标，该步骤取消
第一阶段数据人工筛选及校验 | 12/7-12/8 | 2
数据标注 | 12/9-12/10 | 2
模型训练、测试及相关调式 | 12/11-12/14 | 2
第二阶段数据采集实施 | 待定 | 待定